## Sheet1
深汕特别合作区公路安全生命防护工程建设情况表
序号 | 地市 | 县区 | 路线 编号 | 起点 桩号 | 终点 桩号 | 隐患里程 （公里） | 风险评判 | 安防工程 建设内容 | 完工时间 | 设计单位 | 施工单位 | 管养单位 | 备注
一、“十三五”交通运输部公路安全生命防护工程项目库
1 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | G324 | K721+041 | K748+241 | 7.1 | 环境复杂 | 增设标线、钢管防护柱、标志牌、太阳能道口标、爆闪灯 | 2020-11-04 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
[9 empty] | 2020-04-13 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
2 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | X121 | K0+000 | K1+200 | 5.343 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、标线 | 2020-06-21 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
[9 empty] | 2020-11-04 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
3 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | X131 | K0+000 | K5+360 | 4.58 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
4 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y015 | K0+000 | K0+532 | 0.532 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线、广角镜 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
5 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y016 | K0+000 | K0+609 | 0.36 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
6 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y018 | K0+000 | K0+430 | 0.06 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-04-25 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
7 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y019 | K0+000 | K0+696 | 0.12 | 环境复杂，分叉路口 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线、广角镜 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
8 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y020 | K0+000 | K0+715 | 0.305 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
9 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y022 | K0+000 | K0+907 | 0.775 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
10 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y208 | K0+000 | K3+554 | 3.554 | 转弯路口 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
11 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y211 | K0+000 | K7+008 | 5.12 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
12 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y360 | K0+000 | K7+140 | 4.24 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
13 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA58 | K0+000 | K1+429 | 0.552 | 环境复杂，分叉路口，视距不良 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线、广角镜 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
14 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA78 | K0+000 | K2+012 | 1.792 | 环境复杂 | 增设指路标志 | 2020-04-20 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
15 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA99 | K0+000 | K3+033 | 3.033 | 环境复杂 | 增设慢行标志、指路标志 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
16 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YB09 | K0+000 | K3+236 | 1.796 | 视距不良 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、交通标线 | 2020-08-28 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
17 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y017 | K0+000 | K0+782 | 0.782 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
18 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y021 | K0+000 | K0+416 | 0.25 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
19 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y023 | K0+000 | K1+739 | 0.379 | 视距不良 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
20 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y024 | K0+000 | K0+392 | 0.392 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
21 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y025 | K0+000 | K4+389 | 3.52 | 视距不良、多转弯路口 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-06-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
22 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y026 | K0+000 | K0+620 | 0.1 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
23 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y047 | K0+000 | K0+424 | 0.354 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
24 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y049 | K0+000 | K2+187 | 1.327 | 急转弯路口 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
25 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y052 | K0+000 | K2+463 | 1.533 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
26 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y053 | K0+000 | K0+343 | 0.343 | 视距不良 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
27 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y232 | K0+000 | K13+513 | 4.33 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-06-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
28 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y288 | K0+000 | K3+940 | 2.58 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-06-15 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
29 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y292 | K0+000 | K3+496 | 1.316 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
30 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y349 | K0+000 | K0+764 | 0.134 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
31 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y350 | K0+000 | K2+555 | 1.565 | 视距不良 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
32 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y376 | K0+000 | K2+559 | 2.559 | 路侧险要、分叉路口 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
33 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y412 | K0+000 | K0+570 | 0.23 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
34 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA53 | K0+000 | K1+478 | 0.42 | 路侧险要 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
35 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA56 | K0+000 | K3+245 | 2.535 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-04-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
36 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YB01 | K0+000 | K3+689 | 0.389 | 环境复杂 | 施划交通标线、新建道路标牌 | 2020-07-30 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
37 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y044 | K0+000 | K1+178 | 1.178 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志 | 2020-04-01 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
38 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y245 | K0+000 | K4+529 | 4.189 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、标线 | 2020-04-25 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
39 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y334 | K0+000 | K0+670 | 0.44 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-03 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
40 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y368 | K0+000 | K1+540 | 0.92 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-03 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
41 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y404 | K0+000 | K3+698 | 2.348 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、标线 | 2020-06-10 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
42 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y406 | K0+000 | K0+581 | 0.231 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-02 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
43 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA37 | K0+000 | K3+061 | 2.461 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-02 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
44 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA39 | K0+000 | K3+191 | 2.001 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、标线 | 2020-04-14 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
45 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA41 | K0+000 | K1+967 | 0.627 | 环境复杂 | 增设限速标志、慢行标志、指路标志、标线 | 2020-04-14 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
46 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA61 | K0+000 | K0+413 | 0.413 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-02 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
47 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA98 | K0+000 | K5+290 | 4.96 | 环境复杂 | 增设标志牌、凸透镜 | 2020-06-11 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
48 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y045 | K0+000 | K5+280 | 3.4 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线 | 2020-04-13 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
49 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y280 | K0+000 | K1+841 | 0.998 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-03 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
50 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y042 | K0+000 | K1+048 | 0.588 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-14 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
51 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y043 | K0+000 | K0+796 | 0.796 | 环境复杂 | 路口增设标志牌 | 2020-11-15 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
52 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y314 | K0+000 | K3+797 | 2.827 | 环境复杂 | 路口增设标志牌 | 2020-06-11 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
53 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA25 | K0+000 | K1+635 | 1.445 | 环境复杂 | 增设标志牌、道口标 | 2020-06-15 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
54 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y274 | K0+000 | K5+145 | 3.115 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线 | 2020-04-14 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
55 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA54 | K0+000 | K0+984 | 0.738 | 环境复杂 | 增设护栏、标志牌 | 2020-06-15 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
56 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA55 | K0+000 | K1+978 | 0.72 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-14 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
57 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y279 | K0+000 | K3+328 | 2.558 | 环境复杂 | 增设标志牌 | 2020-04-14 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局
58 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA42 | K0+000 | k2+629 | 1.249 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线、护栏、轮廓标、示警桩、道口标注 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
59 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA12 | K0+000 | K1+115 | 0.115 | 环境复杂 | 增设标志牌、道口标注 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
60 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y313 | K0+000 | K0+863 | 0.133 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线、道口标注 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
61 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y229 | K0+000 | K1+529 | 0.899 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
62 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y220 | K0+000 | K3+246 | 1.456 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线、道口标注 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
63 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y046 | K0+000 | K0+749 | 0.04 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
64 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA43 | K0+000 | K1+325 | 0.86 | 环境复杂 | 增设标线 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
65 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y248 | K0+000 | K2+047 | 0.657 | 环境复杂 | 增设标志牌、标线 | 2019-10 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 | 广东利通建设集团有限公司 | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 汕尾市海丰县交通运输局实施
66 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y051 | K0+000 | K3+556 | 0.03 | 环境复杂 | / | 2019 | / | / | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 高尔夫球场内,不具备实施条件
67 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y237 | K0+310 | K16+312 | 8.922 | 环境复杂 | / | 2019 | / | / | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 路线升级省道
68 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | Y241 | K0+000 | K3+810 | 3.5 | 环境复杂 | / | 2019 | / | / | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 路线升级省道
69 | 深圳市 | 深汕特别合作区 | YA38 | K0+000 | K0+873 | 0.733 | 环境复杂 | / | 2019 | / | / | 深圳市交通运输局深汕管理局 | 工业园区内，不具备实施条件