深汕特别合作区人工增雨作业实施方案

根据深汕特别合作区三防指挥部办公室关于人工增雨作业需求和《深圳市三防指挥部办公室关于开展人工增雨作业的通知》要求，鉴于市气象局无作业资质、无人工影响天气作业资格人员、无火箭发射装备、弹药，采取直接委托的方式，委托有作业资质及原深汕特别合作区业务管辖的汕尾市气象局实施作业。

为安全、规范地开展人工增雨作业，根据人工影响天气的有关法律法规，特制定本实施方案。

一、作业时间

针对现阶段防旱抗旱形势，结合今年秋冬季仍可能出现的干旱，作业时间从2021年4月至2022年4月。

二、作业地点

深汕特别合作区赤石镇窑陂水库。

三、相关职责

（一）作业指挥部职责

总指挥：陈敏

成员：李世光、刘炳锋、吴道远、李泳泽、余海龙

职责：

①根据降水趋势预报向省指挥中心和空管部门申报作业

计划。

②根据短时天气预报，向空管部门申请作业时间。

③向现场指挥下达发射点、作业高度、催化方案的指令。

④空管部门批准后，向现场指挥下达作业命令。

⑤作业完毕，及时向空管部门报告。

⑥了解各发射点作业情况，收集雨量雨情资料。

联系电话：13929393120

（二）气象服务保障组职责

组长：刘炳锋（预报）

成员：刘嘉劲、陈宇聪、当天预报值班人员

职责：

①根据各种气象资料，利用雷达探测资料、卫星探测资料、预报工具、VPN宽带网和气象卫星通信系统等现代化手段获取最新气象信息，做出对未来天气形势分析，及时省气象台会商；详细分析云团的分布、强度、移动和发展状况，并掌握旱情的发展情况；做好每天的人工影响天气作业决策预报服务，为作业提供可进行人工增雨的气象条件信息，为作业指挥组提供可作业时间，包括近期可作业天气过程、第二天作业的大致时间及当天作业的具体时间、地点、大致方位角及仰角。

②要求在可作业前12小时作出临近作业决策，并向作业指挥组报告，以后每隔1小时，向作业指挥组汇报一次，作业前1小时进入实施作业状态，随时报告云团状况。

③为人工增雨现场作业提供天气监测预测信息。

④完成指挥部交办的其他工作任务。

联系电话：17728580010

（三）现场作业组职责

现场作业组由现场作业组组长、气象观测、发射控制、安全保卫、司机、后勤保障等人员组成。所有现场作业组人员必须服从组长的指挥，没有组长的指令，任何人不得擅自离开队伍和发射火箭。

组长：朱文生（A角）、刘锦熠（B角）

成员：杨斌、陈桂华、余海龙、潘贤、李锦标、郭俊国

1.组长（现场指挥）职责：

现场作业组组长负责现场作业指挥。

①根据人工增雨总指挥下达的作业指令，做好作业准备。

②注意现场云天变化情况，及时向人工增雨总指挥报告。

③根据人工增雨总指挥下达的作业命令，指挥现场作业。

④根据云层变化情况，修正催化方案。

⑤作业完毕，及时向人工增雨总指挥报告。

2.火箭发射员职责：

①根据现场指挥的指令，做好发射准备。

②根据现场指挥的命令，发射火箭弹。

③根据现场指挥的命令，暂停发射或者停止发射。

3.气象观测员职责：为现场作业观测云层状况，协助定好作业方位角和仰角。监督组长严格按照作业指挥组指令在指定的作业地点和作业时限内进行作业，同时对实施作业的各项技术参数进行登记，在人影APP上全程录入各个模块。

4.安全保卫员职责：负责作业区域内的安全保卫工作。由当地派出所派人承担。由组长与当地公安部门联系落实。

5.司机职责：负责驾驶人工增雨车，接到组长指令后，在保障安全的前提下，以最快速度赶赴作业地。协助装配火箭弹及调好方位角和仰角。

6.后勤员职责：做好现场作业组成员的饮食、住宿等后勤保障、物资供应工作，做好现场视频资料、相片的拍摄。

四、应急事故处理

对人工影响天气作业事故的处理，深汕气象服务工作组在深汕特别合作区管委会领导和协调下，参与事故的处理及有关协调工作。

1. 实行事故紧急报告制度。发生作业事故后，深汕气象服务工作组应迅速向区应急管理局和管委会报告，并逐级向上级气象主管部门报告。

2. 事故发生地的区应急管理局和气象服务工作组负责保护事故现场，作业装备应维持事故发生时状况，不得变动。造成人员伤害的要积极抢救伤员。

3. 未造成人员伤亡的作业事故，市气象局应在接到深汕气象服务工作组报告的12小时内派有关负责人赶赴事故现场了解情况，协调处理，并在5日内向省级气象主管部门书面报告事故原因及处理结果。

4. 造成人员伤亡的作业事故，市级气象主管部门接到报告后应立即派有关负责人赶赴事故发生现场协调处理善后工作。

5. 重大事故调查、事故原因分析、责任确定等工作，由省级气象主管部门、事故发生地的市气象主管部门及作业装备生产企业共同负责，协商善后处理解决办法，使事故得到及时妥善处理。

6. 事故处理结束后，市气象局及时将发生地点、人员伤亡财产损失、事故原因、处理结果等详细情况书面报告当地政府和省级气象主管部门。

7. 作业事故处理上报必备材料：

（1）实施增雨作业的时间、地点。

（2）事故发生的地点及受损人的详细情况。

（3）事故发生造成损失的详细情况（附照片）。

（4）造成事故火箭弹箱号、弹号。

（5）按实际损失所需赔偿的金额。

（6）损失赔偿的依据材料。

如：造成房屋损失、人员伤害、农作物损失、牲畜伤害。A、房屋修理的材料费；B、人员医治的医药费、住院费、治疗费、受伤人员的误工费；C、农作物损失、牲畜伤害按当地市场价进行核算出具上级气象局证明；D、以上的费用应提供正式的国家收费票据，未提供发票的应出具相关证明；E、以上损失指弹体失控造成的直接损失（精神损失等不属保险范围内）。

深汕合作区气象服务工作组

2021年4月22日