附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 审计专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 | | | | 实施单位 | | 中共深圳市深汕特别合作区纪律检查工作委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 40 | 40 | | 4.6 | | 10 | | 11.50% | | 1.15 |
| 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | | 4.6 | | — | | 11.50% | | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过本项目的开展，促进投资项目规范化建设、规范资金使用。 | | | | | 促进投资项目规范化建设、规范资金使用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计报告 | | 2份 | 2份 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审计项目完成率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 审计项目完成及时性 | | 按照审计实施方案要求完成 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 支出达标率 | | 95% | 11.50% | 10 | | 1.15 | | 有跨年项目未结算费用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 社会效益指标 | 公共投资规范化建设 | | 得到推进 | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 0 | | 0 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.15 | |  | |