## 二级项目
二级项目支出绩效目标申报表
项目编码： | 440313231041500105074 |  | 项目名称： | 绿色建筑及建筑节能技术咨询服务
申请单位： | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |  | 一级预算单位： | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局
实施期限： | 1 |  | 项目类型： | 15 其他经费
是否新增项目： | 否 |  | 分配方式： | 项目法
项目总金额（中期规划，元）： | 200000 |  | 本年度项目金额（元）： | 200000
政策依据： | 《深圳经济特区绿色建筑条例》于2022年7月1日实施，建设主管部门不再受理民用建筑的建筑节能专项验收许可事项，绿色建筑（节能）验收工作根据需要调整为审查各申请验收的项目的绿色建筑专项验收报告及证明材料。该项目预计2022年10月开展。故绿色建筑验收工作需在住建局主导下，以购买服务的方式采购技术支撑单位来提供辅助服务，根据新建建筑分布及进度，制定本辖区年度计划，并组织实施，有序的进行新建建筑绿色建筑（节能）专项质量控制，包括绿色建筑（节能）施工技术监督抽检、资料审查、以及现场核查。
测算依据： | 公开询价结果30万。2022年预计付10万，2023年预计支付20万。
年度目标： | 根据《深圳经济特区绿色建筑条例》，现场检查我区75个在建项目及即将开工项目绿色建筑（节能）工作，对关键节点进行跟踪督查，并制作台账形成年度模板一份，对工程建设项目提交的绿色建筑（节能）等级符合性第三方评估报告进行抽查，按照绿色建筑（节能）验收资料的要求，协助开展验收资料审查工作，促进我区绿色建筑高质量发展，推动绿色低碳城市建设。
长期目标（跨度多年的项目需填）：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释
产出 | *数量 | 绿建节能检测报告 | ≥10份 | 本项目为服务类项目检测报告根据实际情况
产出 | *质量 | 绿建节能检测报告准确率 | 100% | 开展项目绿建节能检查形成的检测报告应准确、严谨
产出 | *时效 | 工作时限 | 一年 | 本项目服务期限为一年
产出 | *成本 | 成本控制率 | ≥90% | 反映该项目的成本费用情况
效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用
效益 | *社会效益 | 抽查项目节能和绿建指标达标率 | 100% | 节能和绿建要求达到设计和规范要求
效益 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用
效益 | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用
满意度 | *服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众对建设项目绿色节能方面的满意程度
满意度 | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用
备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on E2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on E3: 系统自动带出，无需填写
Note on B4: 导入模板无需填写
Note on E4: 系统自动带入，无需填写
Note on E5: 系统自动带入，无需填写
Note on B6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on E6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on B7: 系统自动带出，无需填写
Note on B9: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B10: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项