## 二级项目
二级项目支出绩效目标申报表
项目编码： | 440313231041500205009 |  | 项目名称： | 鲘门河深汕大道老旧桥梁拆除工程项目
申请单位： | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 |  | 一级预算单位： | 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局
实施期限： | 2 |  | 项目类型： | 15 其他经费
是否新增项目： | 是 |  | 分配方式： | 因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）： | 633000 |  | 本年度项目金额（元）： | 164920
政策依据： | 鲘门河深汕大道老旧桥梁位于鲘门镇鲘门河干流与深汕大道交叉处，大体呈三角形状，与深汕大道相接壤，现状桥面为草坪，四周设有栏杆。桥面北侧与东西两侧电信电力线路较多，涉及5根长途光缆和3根国防光缆，另有管径200mm的污水管横穿草坪。现状老旧桥梁与深汕大道新桥相接，老旧桥梁桥涵与下游桥涵存在错位问题，导致阻水严重，遭遇洪水时容易造成壅水，成为鲘门河上游内涝的重要原因之一，拆除桥梁后可一定程度缓解上游片区的内涝情况，拆除该老旧桥梁可以解决或有效缓解该片内涝积水问题，保障居民生命财产安全，完善片区排水体系，是亟待解决的民生问题，因此老旧桥梁的拆除任务十分紧迫。
测算依据： | 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013）》 《深圳市建筑工程消耗量定额(2016)》
年度目标： | 完成1座老旧桥拆，拆除钢管管道DN110共58m，新建钢管通信管道128m等工作内容，并于2023年1月份竣工验收，2023年6月份完成结算审计等工作。 质量满足相关法律、法规、规范、标准文件要求且满足国家及相关行业工程，施工质量合格标准，项目完成后可缓解鲘门河上游片区防洪排涝问题，保障河道行洪安全及周边人民财产安全。
长期目标（跨度多年的项目需填）： | 项目完成后可缓解鲘门河上游片区防洪排涝问题，保障河道行洪安全及周边人民财产安全。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释
产出 | *数量 | 施工进度 | 100% | 完成所有施工
产出 | *质量 | 施工图设计质量符合法律法规规定 | ≥95% | 本年度按照建设行政主管部门规定、质量验收规范和标准要求验收合格，不符合要求的整改至达到要求。
产出 | *时效 | 在规定时间内完工 | ≤90天 | 自开工令发出后90天内完成施工
产出 | *成本 | 本年度成本不超过项目可研批复金额。 | ≤70.2万元 | 根据本项目可研批复金额。
效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用
效益 | *社会效益 | 完成老旧桥拆除后的社会认可度 | ≥90% | 本年度本项目的人民群众满意度要求不低于90%
效益 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用
效益 | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用
满意度 | *服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 本年度本项目的人民群众满意度要求不低于90%
满意度 | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用
备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on E2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on E3: 系统自动带出，无需填写
Note on B4: 导入模板无需填写
Note on E4: 系统自动带入，无需填写
Note on E5: 系统自动带入，无需填写
Note on B6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on E6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on B7: 系统自动带出，无需填写
Note on B9: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B10: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项