## 二级项目
二级项目支出绩效目标申报表
项目编码： | 440313221050201200000 |  | 项目名称： | 百安村人居环境综合提升工程
申请单位： | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 |  | 一级预算单位： | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局
实施期限： | 2 |  | 项目类型： | 02 政府投资项目
是否新增项目： | 否 |  | 分配方式： | 因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）： | 13020600 |  | 本年度项目金额（元）： | 241400
政策依据： | 1.《中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号） 2.《中共广东省委、广东省人民政府印发<关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案>的通知》（粤发〔2019〕6号） 3.《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号） 4.《深汕特别合作区推进乡村振兴战略“345-187工程”工作方案（2019-2020）》 5.深圳市深汕特别合作区2019年第19次党工委会议纪要 6.《深汕特别合作区乡村振兴工作会会议纪要》（第45次主任办公会）
测算依据： | 工程费测算依据： 《深圳市建筑工程消耗量定额》 （2016）；《深圳市安装工程消耗量标准》 （2003年）；《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》 （2003年）； 《深圳市市政工程消耗量定额》 （2017）；《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017年）； 《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）《深圳建设工程价格信息》（2019年第7期）；其他有关资料。 百安村人居环境综合提升工程项目投资估算：新农村建设基础设施2.7万㎡建安费1341.38万元、外立面改造6.45万㎡建安费2885.6万元、新农村建设配套设施2.7万㎡2606.86万元、滨海长廊及景观提升4.5万㎡建安费1804.19万元、道路扩建3公里建安费706.29万元，污水处理站（每天处理1500吨）建安费341.76万元、污水处理站设备购置费469.72万元，合计10155.8万元‘； 工程建设其他费测算依据： 1、建设单位管理费——根据财政部（财建[2016]504号） 2、工程设计费：根据计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》计取； 3、工程勘测费：按照工程设计费的30%计取； 4、施工图审查费：根据发改价格[2011]534号文，按照工程勘测设计费的6.5%计取； 5、工程监理费：根据发改价格[2007]670号、深价规[2009]1号《深圳市工程建设监理费规定》计取； 6、工程造价咨询费：根据深价协[2017]14号文计取； 7、前期工作咨询费；根据计价[1999]1283号文《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计取； 8、环境影响咨询费；根据发改价格[2011]534号《建设项目环境管理规定》计取； 9、招标代理服务费;根据计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》计取； 10、竣工图编制费;根据计价格[2002]10号，按设计费8%计取； 11、水土保持咨询费:根据深水保[2007]362号文计取； 12、代建单位管理费按照建安工程费、工程建设其他费与预备费之和的3%计取； 13、其他相关合同。工程建设其他费测算：894.2万元； 预备费测算依据： 由于项目建设存在着其他不可预见费用，因此基本预备费按照建安工程费与工程建设其他费之和的8.6%计取。预备费测算：950万元。 本项目工程总测算12000万元。其中：建安工程费用为10155.8万元；工程建设其他费用为894.2万元；预备费用为950万元；其中：新农村建设费为6833.84万元；污水处理站建设费用为811.48万元；滨海长廊景观提升建设费用为1804.19万元；道路扩建工程建设费用为706.29万元。
项目申报依据: | "1.《中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号） 2.《中共广东省委、广东省人民政府印发<关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案>的通知》（粤发〔2019〕6号） 3.《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发〔2018〕21号） 4.《深汕特别合作区推进乡村振兴战略“345-187工程”工作方案（2019-2020）》 5.深圳市深汕特别合作区2019年第19次党工委会议纪要 6.《深汕特别合作区乡村振兴工作会会议纪要》（第45次主任办公会）"
年度目标： | 预期产出：预计于2023年2月前完成竣工验收并通过深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局验收。 预期效果：通过该项目的开展，顺应粤港澳大湾区旅游产业的发展趋势，改善百安村基础设施，完善配套设施，优化入居环境，发展滨海旅游业，促进山海乡村经济发展，打道乡村振兴示范点。实现群众和当地居民满意度超过90%，验收合格率100%，乡村面貌和生态环境得到改善，百安村旅游业得到发展的目标.
长期目标（跨度多年的项目需填）： | 改善示范村综合环境，巩固乡村振兴成果。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释
产出 | *数量 | 完成项目合格率 | 100%合格 | 反映人居环境综合提升工程项目竣工验收情况
产出 | *质量 | 项目建设按时完成率 | 100%完成 | 反应项目完成情况
产出 | *时效 | 项目资金成本控制情况 | 100%不超概算 | 考核项目成本控制情况
产出 | *成本 | 百安村旅游业 | 100%得到发展 | 考察本年度旅游行业收入情况
效益 | 经济效益 | 乡村面貌 | 100%得到改善 | 考察本年乡村面貌改善情况
效益 | *社会效益 | 生态环境 | 100%得到改善 | 反应项目实施后生态环境是否得到改善的程度
效益 | 生态效益 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 反应辖区居民满意程度
效益 | 可持续影响 | 当地居民满意度 | ≥90% | 考察境内居民对环境综合提升项目的满意度，主要考察项目实施效果的满意度。
满意度 | *服务对象满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用
满意度 | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用
备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on E2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on E3: 系统自动带出，无需填写
Note on B4: 导入模板无需填写
Note on E4: 系统自动带入，无需填写
Note on E5: 系统自动带入，无需填写
Note on B6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on E6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on B7: 系统自动带出，无需填写
Note on B10: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B11: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项