## 二级项目
二级项目支出绩效目标申报表
项目编码： | 440313221050200200003 |  | 项目名称： | 圳美绿道综合环境整治项目
申请单位： | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 |  | 一级预算单位： | 深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局
实施期限： | 2 |  | 项目类型： | 02 政府投资项目
是否新增项目： | 否 |  | 分配方式： | 因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）： | 14381700 |  | 本年度项目金额（元）： | 3850000
政策依据： | 深圳市深汕特别合作区2022年第1次常务会会议纪要（之八）、深汕发财函〔2022〕192号 项目立项批复、深汕发财函〔2022〕511号 项目概算批复
测算依据： | 1.《深圳市深汕合作区圳美绿道综合环境整治项目》初步设计图集相关说明； 2.《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）、《深圳市建设工程计价费率标准》（深建价〔2018〕25号文）； 3.工程建设其他费用相关取费标准； 4.材料价格参考2022年2月《深圳建设工程价格信息》，《深圳建设工程价格信息》缺项的，参照市场价及其他类似项目价格； 5.其他相关依据和文件。 概算金额1,053.17万元，其中，建安工程费871.95万元，工程建设其他费131.07万元，其中建设管理费17.44万元，工程设计费37.64万元，工程勘察费6.09万元，竣工图编制费3.01万元，工程监理费26.62万元，工程造价咨询费9.32万元，工程交易服务费1.17万元，招标代理服务费5.85万元，工程保险费0.7万元，弃土场受纳处置费23.23万元。预备费50.15万元。
项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区2022年第1次常务会会议纪要（之八） 深汕发财函〔2022〕192号 深汕发财函〔2022〕511号
年度目标： | 打造富有地方特色、田园风光的特色旅游休闲精品绿道。
长期目标（跨度多年的项目需填）： | 改善合作区田园休闲观光旅游线路周边环境，打造合作区最具人气的田园休闲观光旅游线路。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释
产出 | *数量 | 土方面积 | 21506平方米 | 反映本项目土木面积
产出 | *质量 | 建设工程质量验收合格率 | 工程验收合格率＞95% | 反应工程验收情况
产出 | *时效 | 完成工程施工 | 2023年12月31日前 | 反映工程建设进度情况
产出 | *成本 | 资金支付不超概算 | 100%完成 | 反应项目资金支付情况
效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用
效益 | *社会效益 | 增强合作区居民的归属感、认同感 | 100%得到提升 | 反应通过本项目提升本地居民归属感的程度
效益 | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用
效益 | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用
满意度 | *服务对象满意度 | 辖区居民满意 | 大于90% | 为市民提供休闲徒步场所，为合作区提供红色历史教育基地
满意度 | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用
备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on E2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on E3: 系统自动带出，无需填写
Note on B4: 导入模板无需填写
Note on E4: 系统自动带入，无需填写
Note on E5: 系统自动带入，无需填写
Note on B6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on E6: 由系统自动汇总二级项目，无需手工录入
Note on B7: 系统自动带出，无需填写
Note on B10: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B11: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项