深汕特别合作区24座小型水库安全鉴定

项目支出2020年度绩效评价报告

**项 目 名 称：**深汕特别合作区24座小型水库安

全鉴定

**评 价 单 位：**深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

一、基本情况

**（一）项目概况**

深汕特别合作区共有28座小型水库，小（1）型6座，控制集雨面积26km2，总库容 2144万m3；小（2）型22座，控制集雨面积29.5km2，总库容657万m3。水库工程任务主要为防洪、灌溉，部分水库兼有供水、发电任务。水库坝体均为土石坝，多为上世纪60、70年代由当地乡民所建，受技术水平及施工条件限制，水库存在先天不足；大部分水库缺失基本的特征库容、汛限水位等重要参数，仅能凭经验进行粗放式管理；且年久失修、又未能按规范要求按时进行安全评价及有效的除险加固，水库普遍均存在不同程度的病、险情。其中泗马岭、窑陂、下径、嘉田四座水库已完成安全鉴定，正在开展除险加固施工；其他水库尚未开展安全鉴定及除险加固工作。

随着合作区快速有序的发展，人口、工业数量都在稳步提升，作为城市环境生态链中的重要一环，水库所承担的防洪、供水等任务日益凸显。而反观合作区内的各座水库，目前都只能降低水位带病运行，不仅无法正常发挥效益，且对水库自身以及下游村镇居民、农田等造成了安全隐患。

深圳市市委市政府、深汕特别合作区管理委员会高度重视水库安全问题，针对水库安全运行、管理等问题多次召开会议，并多次深入现场进行调研。

2019 年5 月7日，黄敏副市长带队赴深汕特别合作区西南村等地调研，并主持召开会议，研究合作区生态环境和水务工作。会议议定：“鉴于深汕特别合作区水务工作基础较为薄弱，为确保安全度汛，原则同意由深汕特别合作区管委会委托深圳市水务规划设计院股份有限公司，对深汕特别合作区尚未除险加固的24座小型水库进行安全评价，鉴定费用在市水务发展专项资金中列支。请深汕特别合作区管委会根据鉴定结果尽快开展除险加固。”

根据市政府办公会议纪要精神，为尽快消除水库安全隐患并尽快发挥效益，深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局已委托第三方机构开展各水库的安全评价工作。

深汕特别合作区住房建设和水务局（以下简称“我局”）小型水库安全鉴定项目资金1,530.02万元，2020年共收到224.86万元，实际支出224.86万元，预算执行率为100%。

**（二）项目绩效目标**

通过对24座小型水库进行安全鉴定，从客观、科学的角度对水库的主要险情有更深入的认识，在彻底除险加固前为我局作出紧急调度指令提供参考，为进一步除险加固做好准备。经过水库安全鉴定及除险加固后，进一步提升了水库水源、水量、水质，为合作区供水提供坚实保障。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

通过开展24座小型水库安全鉴定项目绩效评价工作，一是为了了解项目开展情况以及取得的效益情况，客观反映项目资金使用的规范性、绩效目标的合理可行性。二是为了以问题为导向，推动项目实施部门总结经验，加强支出管理，提升项目资金使用管理的规范性和效率性。

本次部门绩效主要从项目决策、组织实施过程、产出、效益等方面对24座小型水库安全鉴定项目实施管理情况进行绩效评价，评价对象主要为深汕特别合作区住建和水务局。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，系统反应资金支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（2）公平公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对预算资金及其绩效进行，评价结果应清晰反映资金使用和绩效产出之间的对应关系。坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（4）职责统一原则。绩效评价应当按照“资金谁分配使用、谁负责绩效评价”的原则，保障资金绩效评价工作的预算编制、目标制定、预算项目管理、绩效评价职责明确统一。

（5）结果运用原则。绩效评价应当强化评价结果运用，将绩效评价纳入加强资金管理的重要环节，将绩效评价结果作为健全制度机制、优化财政资金资源配置的重要依据。

2.评价指标体系

评价小组主要围绕项目决策、组织实施过程、产出、效益等内容要求，结合项目工作实际，制定项目评价指标体系，指标体系由4个一级指标、11个二级指标和22个三级指标构成。

3.评价方法

评价小组为完成绩效评价任务，将根据评价方案、评价指标和工作需求，多方法、多渠道地全面收集评价基础信息资料，主要包括：

（1）案卷研究

对已有的预算项目资料进行深入研究、比较和分析。资料主要包括预算项目立项文件、预算项目实施计划、财务凭证和报表等。

（2）个别访谈

通过采用开放式、封闭式问题问答的形式，从预算项目相关方获取与评价目标相关的文件、意见和想法，并记录态度、意见及建议。面访主要针对预算管理人员、预算执行人员。

（3）座谈研讨

至少召开一次座谈会，座谈会由主管部门协调，相关责任处室、预算实施和其他利益相关者参加。

（4）问卷调查

通过问卷及抽样调查等对资金支出效果进行评判，以评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

评价小组根据对项目调研了解情况，对应三级指标体系制定评价标准。

**（三）绩效评价工作过程**

评价小组主要运用资料分析、实地查看及访谈、问卷调查等调研方式对项目实施情况进行了解，对项目实施过程存在难题及问题进行记录等，根据记录情况编制项目评价指标体系、收集评分依据文件并进行评分，最后根据评分结果编制绩效评价报告，并反复与被评价部门及相关人员进行结果确认。

三、综合评价情况及评价结论

本次24座小型水库安全鉴定项目总得分为95.85分，等级为优。从评价结果看，24座小型水库安全鉴定项目主要在管理制度健全性、工作计划及方案健全性等方面仍需进一步加强。具体得分情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | | | **分**  **值** | **得**  **分** | **得分率** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 预算执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 6 | 6 | 100.00% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 0 | 0.00% |
| 团队配备完整性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 工作计划及方案健全性 | 2 | 0 | 0.00% |
| 监督评价及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 产出 | 产出数量 | 小型水库安全鉴定完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 安全鉴定地勘报告完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 安全检测报告完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 安全鉴定报告完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出质量 | 报告合格率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出时效 | 项目开展及时性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 | 100.00% |
| 效益 | 社会效益 | 水库安全隐患 | 10 | 10 | 100.00% |
| 满意度 | 周边居民满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | | | 100 | 96.00 | 96.00% |

备注：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，绩效评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

小型水库安全鉴定项目决策方面满分20分，评价得分20分，得分率为100%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | 分  值 | 得  分 | 得分率 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 | | | 20 | 20 | 100.00% |

1.立项依据充分性

根据中央、省、市关于水利防汛工作的相关要求,开展 24个水库安全鉴定工作,对我区全面掌握水库大坝运行状况,确保水库调度管理科学有据,推进水库除险加固工作规范有序开展,具有重要意义。该项目立项符合《深汕特别合作区2020年第13次党工委（扩大）会议纪要》、中央、省、市关于水利防汛工作及习近平同志在党的十九大报告的要求，符合国民经济发展、行业发展及部门职责的要求。根据评分规则，不扣分，本指标得分5分。

2.立项程序规范性

2019年5月7日，黄敏副市长带队赴我区调研，要求我区尽快开展水库安全鉴定及除险加固工作。为落实市领导指示精神，全面掌握其他24座小型水库大坝运行状况，确保水库调度管理科学有据，保障后续水库除险加固工作有序开展，小型水库安全鉴定项目已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项材料符合要求。根据评分规则。不扣分，本指标得分2分。

3.绩效目标合理性

小型水库安全鉴定项目设立预算绩效目标，明确了项目总体目标及阶段性目标，且目标值合理与实际工作内容相关，预计产出效益效果与目标相符且明确，目标值与预算资金相匹配。据评分规则，不扣分，本指标得分4分。

4.绩效目标明确性

小型水库安全鉴定项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标内容清晰可衡量，且与项目目标任务数或计划数相对应。据评分规则，不扣分，本指标得分3分。

5.预算编制科学性

小型水库安全鉴定项目预算编制经合作区党工委及深圳市水务局集体决策论证，预算内容与项目内容相匹配，按照24座小型水库安全鉴定工作量编制预算额度，预算确定的资金额度与项目工作任务相匹配。根据评分规则，不扣分，本指标得分4分。

6.资金分配合理性

小型水库安全鉴定项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目工作实际相适应。根据评分规则，不扣分，本指标得分2分。

**（二）项目过程情况**

小型水库安全鉴定项目过程方面满分20分，评价得分15分，得分率为75%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | | | **分**  **值** | **得**  **分** | **得分率** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 预算执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| 资金使用合规性 | 6 | 6 | 100.00% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 0 | 0.00% |
| 团队配备完整性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 工作计划及方案健全性 | 2 | 0 | 0.00% |
| 监督评价及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 | | | 20 | 16 | 80.00% |

1.资金到位率

2020年小型水库安全鉴定项目预算总指标224.86万元，实际到位224.86万元，资金到位率100%，根据评分规则，不扣分，本指标得2分。

2.预算执行率

2020年小型水库安全鉴定项目预算总指标224.86万元，实际支出224.86万元，预算执行率100.00%，根据评分规则，不扣分，本指标得2分。

3.资金使用合规性

小型水库安全鉴定项目资金使用符合国家财经法规及合作区财务管理相关规定，资金使用有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，不扣分，本指标得分6分。

4.管理制度健全性

我局暂未开展内部控制制度建设，单位内部虽有审批程序，但尚未建立起系统化、条文化的内部控制制度，未明确财务管理、采购管理、合同管理等相关内容。根据评分规则，扣2分，本指标得分0分。

5.团队配备完整性

项目资金批复后，我局成立了项目归口管理部门，指定了专门的项目负责人，同时根据深圳市、合作区的采购管理相关规定，选取了给深圳市水务规划设计院股份有限公司为供应商，该公司针对每一个小型水库安全鉴定的具体情况，均成立了项目团队，团队配备较为完整。根据评分规则，不扣分，本指标得分4分。

6.工作计划及方案健全性

我局尚未根据上级工作要求，制定年度工作计划及工作实施方案。根据评分规则，本指标不得分，扣2分。

7.监督评价及时性

我局针对水库安全鉴定项目实施进度进行监督，每个季度末均通过“深圳水务网-深圳市水务发展专项资金阳光监督平台”将工程进度、投资完成情况报送至水务局，对于符合验收条件的，及时进行验收。根据评分规则，不扣分，本指标得2分。

**（三）项目产出情况**

区小型水库安全鉴定项目产出方面满分40分，评价得分40分，得分率100%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | | | **分**  **值** | **得**  **分** | **得分率** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 产出 | 产出数量 | 小型水库安全鉴定完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 安全鉴定地勘报告完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 安全检测报告完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 安全鉴定报告完成率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出质量 | 报告合格率 | 6 | 6 | 100.00% |
| 产出时效 | 项目开展及时性 | 5 | 5 | 100.00% |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计 | | | 40 | 40 | 100.00% |

1.小型水库安全鉴定完成率

我局2020年严格按照《深汕特别合作区2020年第13次党工委（扩大）会议纪要》的要求，实际开展了小型水库安全鉴定数量为24座。根据评分规则，不扣分，本指标得分6分。

2.安全鉴定地勘报告完成率

2020年小型水库安全鉴定项目实际出具安全鉴定地勘报告数量为24份。根据评分规则，不扣分，本指标得分6分。

3.安全检测报告完成率

2020年小型水库安全鉴定项目实际出具安全检测报告数量为24份。根据评分规则，不扣分，本指标得分6分。

4.安全鉴定报告完成率

2020年小型水库安全鉴定项目实际出具安全鉴定报告数量为24份。根据评分规则，不扣分，本指标得6分。

5.报告合格率

2020年小型水库安全鉴定项目实施完毕，供应商出具了报告共96份，其中《安全评估报告》24份、《安全鉴定地勘报告》24份、《安全检测报告》24份、《安全鉴定报告书》24份，均符合约定要求。根据评分规则，不扣分，本指标得分6分。

6.项目开展及时性

经评价小组抽查，暂未发现项目存在积压、拖延现象。根据评分规则，不扣分，本指标得分5分。

7.成本节约率

项目预算支出224.86万元，实际支出224.86万元，成本节约率为0%。根据评分规则，不扣分，本指标得分5分。

**（四）项目效益情况**

小型水库安全鉴定项目效益方面满分20分，评价得分20分，得分率为100%，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | | | **分**  **值** | **得**  **分** | **得分率** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 效益 | 社会效益 | 水库安全隐患 | 10 | 10 | 100.00% |
| 满意度 | 周边居民满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | | | 20 | 20 | 100.00% |

1.水库安全隐患

通过小型水库安全鉴定项目的开展，发现了合作区内24座小型水库中存在的问题，保障了后续水库除险加固工作有序开展。根据评分规则，不扣分，本指标得分10分。

2.周边居民满意度

评价小组对小型水库安全鉴定项目满意度开展了调查，了解周边居民对小型水库安全鉴定项目的开展总体满意度，经调研周边居民对该项目满意度超过了95%。根据评分规则，不扣分，本指标得分10分。

五、主要成效

**一是**调整辖区28座水库大坝安全责任人及防汛责任人，完善全区所有水库信息牌；投资1900万元，完成对24座水库大坝安全鉴定工作，编制相应的防汛应急预案、大坝安全管理应急预案和调度规程；对三类坝的水库实行空库运行，保障水库大坝安全度汛。**二是**组建水务应急抢险专家库，更新应急抢险队伍、加强安全检查；组织开展区内河道、水库等水利设施安全隐患排查，建立台账，完成整改。**三是**对全区28个内涝点进行全面梳理，完成初步整治方案，正在向区党工委、市水务局申请资金立项。

六、存在的问题及原因分析

**（一）尚未建立健全单位内部控制管理制度**

我局尚未建立起涵盖预算、收支、采购、合同、资产、建设六大经济业务的内部控制管理制度，内部控制制度是行政事业单位治理的基石，制度的缺失，可能会导致单位内部经济业务活动缺少制度依据，不利于规范我局单位经济业务活动，不利于加强廉政风险建设。

**（二）项目工作计划及实施方案有待建立健全**

我局仅在部门年度工作计划和绩效目标申报表中略提项目实施计划，未制定完善的24座小型水库安全鉴定工作计划及实施方案。工作计划及实施方案的缺失，不利于小型水库安全鉴定工作的推进及落地。

七、有关建议

**（一）加快推进建立健全单位内部控制管理制度**

建议我局及时落实上级文件精神，充分结合我局的实际情况，建立起预算绩效管理制度、收支管理制度、采购管理制度、合同管理制度、资产管理制度和建设项目管理制度，规范单位内部财务活动，为我局各项经济业务活动提供制度依据。

**（二）建立健全项目年度工作计划及实施方案**

建议我局根据国家、省市相关政策要求，结合项目具体情况，制定项目年度工作计划，明确重点工作内容及实施阶段，制定工作实施方案、明确责任主体、实施保障措施等，为落实各项目工作实施提供依据。

附件：绩效评价指标评分表

附件

**深汕特别合作区24座小型水库安全鉴定项目**

**绩效考核指标评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **评分标准** | **分值** | **得分** |
| 决策（20分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  以上要求，符合一条得1分，最高得5分。 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  以上要求，符合一条得1分，最高得2分。 | 2 | 2 |
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  以上要求，符合一条得1分，最高得4分。 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。  以上要求，符合一条得1分，最高得3分。 | 3 | 3 |
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。  以上要求，符合一条得1分，最高得4分。 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。  以上要求，符合一条得1分，最高得2分。 | 2 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理  （10分） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。到位率等于100%，得2分，小于100%的，不得分；  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  预算执行率≥95%，得2分；  预算执行率≥90%，得1分；  预算执行率＜90%，不得分。 | 2 | 2 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得1分；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，得2分；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 | 6 | 6 |
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的内部控制管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的内部控制管理制度，得1分；  ②内部控制管理制度是否合法、合规、完整，得1分。 | 2 | 0 |
| 团队配备完整性 | 是否建立项目管理组织结构 | ①成立水库安全鉴定项目集体决策组织机构的，得1分；  ②成立水库安全鉴定项目归口管理部门的，得1分；  ③水库安全鉴定项目实施后，设立项目负责人的，得1分；  ④各水库安全鉴定成立项目实施团队的，得1分。 | 4 | 4 |
| 工作计划及方案健全性 | 是否建立年度水库安全鉴定项目工作计划及实施方案 | 根据项目目标要求，细化阶段性任务，建立水库安全鉴定项目年度工作计划及实施方案的，得2分。 | 2 | 0 |
| 监督评价及时性 | 是否根据水库安全鉴定项目实施进度对项目进行监管 | ①根据水库安全鉴定项目实施进度的项目进行阶段性监管的，得1分；  ②根据水库安全鉴定项目完成情况，对项目成果进行评价并验收的，得1分。 | 2 | 2 |
| 产出（40分） | 产出数量（24分） | 小型水库安全鉴定完成率 | 是否对水库开展安全鉴定，且开展水库数量达到24座 | 小型水库安全鉴定完成率=（实际安全鉴定水库数量/计划安全鉴定水库数量）×100%。  本指标得分=小型水库安全鉴定完成率×6分 | 6 | 6 |
| 安全鉴定地勘报告完成率 | 是否出具安全鉴定地勘报告，且报告出具数量达到24份 | 安全鉴定地勘报告完成率=（实际出具安全鉴定地勘报告数量/计划实际出具安全鉴定地勘报告数量）×100%。  本指标得分=安全鉴定地勘报告完成率×6分 | 6 | 6 |
| 安全检测报告完成率 | 是否出具安全检测报告，且报告出具数量达到24份 | 安全检测报告完成率=（实际出具安全检测报告数量/计划出具安全检测报告数量）×100%。  本指标得分=安全鉴定地勘报告完成率×6分 | 6 | 6 |
| 安全鉴定报告完成率 | 是否出具安全鉴定报告，且报告出具数量达到24份 | 安全鉴定报告完成率=（实际出具安全鉴定报告数量/计划出具安全鉴定报告数量）×100%。  本指标得分=安全鉴定地勘报告完成率×6分 | 6 | 6 |
| 产出质量（6分） | 报告合格率 | 开展的小型水库安全鉴定是否均达到预期目标且按照要求进行验收且验收合格。 | 报告合格率=（报告合格数量/出具报告数量）×100%。  本指标得分=验收通过率×6分 | 6 | 6 |
| 产出时效（5分） | 项目开展及时性 | 各项水库安全鉴定工作是否及时开展，是否存在拖延现象 | 各项水库安全鉴定工作及时开展，未存在拖延现象，得5分。 | 5 | 5 |
| 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。  成本节约率＜0%，得0分；  成本节约率≥0%，得5分。 | 5 | 5 |
| 效益（20分） | 社会效益（10分） | 水库安全隐患 | 通过本项目的开展，各小型水库安全隐患得以发现并解决 | 及时发现各水库安全隐患，及时制定方案并落实的，得10分 | 10 | 10 |
| 满意度（10分） | 周边居民满意度 | 周边居民对小型水库安全鉴定项目实施效果的满意程度。 | 满意度≥90%，得10分；  80%≤满意度＜90%，得5分；  满意度＜80%，得0分 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 96 |