部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院

一、部门基本情况

- 部门主要职能。

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；
2.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
3.提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
4.加强本镇疫病防控，防治突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病等重大疾病造成严重损害。
5.开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；
6.指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训； 
7.开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；
8.协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；
9.开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；
10.承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

- 年度总体工作和重点工作任务。

2024年，我院在区发展改革和财政局、区公共事业局的领导下，不断推进卫生事业发展，统筹规划辖区内各项公共卫生工作，具体安排如下：
1.做好基本公共卫生服务，居民健康档案建档率达到90%；
2.建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，及时率和准确率能达到95%以上；
3.做好预防接种的工作，为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，接种率要达到95%以上；

- 2024年部门预算编制情况。

1.预算编制情况
（1）预算编制合理性和规范性
2024年，我院严格按照区发展改革和财政局、区公共事业局的工作要求开展预算编制工作，院领导高度重视预算管理及执行情况，对预算编制提出必须结合实际情况，同时遵循统筹兼顾、量入为出的原则。
我院预算编制和分配符合本部门职责，符合上级主管单位方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，部门预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。具体情况如下：
年初预算收入情况：2024年我院年初预算收入1090.97万元，其中：财政预算拨款667.20万元，事业收入423.76万元，其他收入0万元。
（2）绩效目标设置情况
根据区发展改革和财政局和区公共事业局预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，项目评价方面对2024年度纳入年度预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评。我院的绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制，实现预算考核的科学量化，推动卫生管理事业工作发展。

- 2024年部门预算执行情况。

1.资金管理
2024年，我院年初预算数为1090.97万元，调整后预算数为1909.49万元，全年实际支出数1718.99万元，预算执行率 90.02%，年度预算资金总体执行率达到预期。
（1）资金支出及结余结转情况
2024年，我院预算支出1960.24万元，包括基本支出703.82万元，其中人员支出628.12万元、公用支出75.70万元；项目支出1256.42万元，其中基本建设类项目支出0万元。
2024年度，我单位年末结转和结余101.16万元，其中：财政拨款结转和结余0.00万元，占0.00%；非财政拨款结转结余101.16万元，占100.00%。
（2）政府采购执行情况
2024年，我院政府采购计划采购金额为12.92万元，支出数为12.92万元，预算执行率为100%。我院政府采购管理严格按照区发展改革和财政局和区公共事业局印发的采购规章制度及《深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院采购管理制度》要求实施政府采购；政府采购做到事前严格审批、事中严格把控、事后严格验收的原则，不断提高政府采购效率，加强廉政建设。 
（3）财务管理情况
一是我院严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院内部控制管理制度》等文件要求，开展收支业务；二是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。
 （4）预决算信息公开方面
我院按照合作区公共事业局的统一部署，2024年度财政预算信息已于2024年3月7日在深圳市深汕特别合作区官方门户网站平台向社会公开。同时，当2024年度决算信息形成后，我院2024年度财政决算信息按规定内容及范围及时进行公开。
2.项目管理方面
2024年，我院项目支出调整预算数1252.29万元，支出数1079.30万元，预算执行率86.19%。
2024年，我院预算项目实行智慧财政项目库统一管理，所有项目均纳入绩效管理，项目立项严格按相关规定程序执行，年初预算经区发展改革和财政局批复后，严格按照其规定的用途和额度办理支付手续，招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。
2024年7月，我院按区发展改革和财政局的相关要求，并结合单位内部制度规范，开展预算项目绩效运行监控，对预算项目的资金使用进度及使用范围进行自查，自查过程中未发现资金使用不合理的情况。
3.资产管理方面
截止2024年12月31日，我院资产总计2125.26万元，其中流动资产885.49万元，非流动资金1239.77万元，资产利用率98%以上。
我院严格按照《深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院内部控制管理制度》要求，建立健全固定资产配置体系，确保资产配置科学合理。通过实施公共财产物资集中统一管理机制，由综合办公室作为资产管理责任部门统筹资产调配，动态建立资产实物管理台账，形成从资产配置、日常使用到处置的全流程监管闭环。重点强化资产保存完整性核查、使用合规性审查、配置合理性评估及处置规范性审批，切实提升国有资产使用效益，保障财政资金安全高效运行。
4.人员管理方面
截止2024年12月31日，我院实有编制数为77人，年末实有编内在职人数28人，其他人员49人。
5.制度管理方面
2024年我院更新完善了《深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院内部控制管理制度》，制度涵盖单位层面和业务层面，业务层面包括预算管理、合同管理、资产管理、收支业务、政府采购、小型建设项目六大业务板块，我院建立了议事决策程序，通过不相容岗位分离、授权审批等控制手段，这些制度和流程的建立，为卫生院管理的规范化提供了保障。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

- 主要履职目标

2024年，我院将做好各项卫生健康管理，努力提高专业技术水平，持续推进基本公共卫生服务，提高服务质量和服务效率，进一步推进医疗卫生工作的全面发展。计划如下：
1.加强专业技术人才的进修学习及人才引进，对接南山区卫健局的对口帮扶，分批次派出医护人员到上级医院进修学习，促进急诊急救、外伤处理、骨科、牙科等业务开展和进一步发展。
2.推进层流手术室建设及手术室设备配置：通过科室调整规划出业务用房，争取专项资金推进层流手术室的建设，同时配置好手术室常规设备。
3.推进牙科门诊建设和设备配置，争取在今年6月底完工；促进检验室、多功能会议室的建设，不断改善我院医疗服务环境，也使业务科室设置更加合理规范。
4.争取南山区卫健局对口帮扶支持配置大型设备：计算机断层扫描螺旋CT机，努力提升卫生院的诊疗能力。
5.与上级医院开展技术合作，争取上级医院定期派出专家坐诊，促进急诊急救、骨外科、心血管内科、眼科等业务工作的开展，带动提升我院的专业技术水平。
6.安全生产工作是医院的重要保障，尤其是电线路安全更是消防安全的重中之重。目前，我院存在部分楼层的电线路老化，不能满足需求。为消除潜在的消防安全隐患，需进行电线路整改（包括对电线路检查、维护和更新）。

- 主要履职情况

1.坚持党的全面领导，推动各项工作有序开展
一是结合业务特色和自身工作实际深入开展了“三会一课”常态化学习教育活动。二是把“透明医疗、以人民为中心”作为医院核心重要组成部分，坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想政治教育和职业道德教育，进一步强化医护人员对病人的爱心、关心、耐心、细心和责任心。三是组织党员干部和医护人员认真学习《中国共产党纪律处分条例》《医务人员职业道德规范》，增强法制观念和纪律观念。
2.努力维护医疗安全、夯实创建社区医院
一是持续完善卫生院布局，优化医学检验科及多功能宣教室改扩建，进一步提高自身的竞争力和综合实力。二是加强基本公卫管理制度实施、考核及改进措施，稳步推进基本公共卫生服务过程程序化、标准化，为辖区居民的健康提供服务奠定了良好的基础。三是努力推进中医药服务并通过医风医德教育，提高医务人员的工作积极性，改善了服务态度，同时也促进医患沟通，减少医疗纠纷的发生，维护了医疗安全及稳定。

- 部门履职绩效情况

1.经济性
（1）“三公”经费控制率。2024年度，我院“三公”经费年初预算数是4.00万元，实际支出约4.00万元，“三公”经费执行率为100%，超过财政规定执行率90%以下，“三公”经费控制率有待提升。
（2）日常公用经费控制率。2024年度，我院日常公用经费调整预算数76.62万元，日常公用经费决算数为76.61万元，日常公用经费控制率为99.99%，超过财政规定控制率90%以下，日常公用经费控制率有待提升。
2.效率性
（1）预算执行率
2024年度我院年度预算数为1909.49万元，支出数为1718.99万元，预算执行率90.02%。我院第一季度执行率19.51%，第二季度执行率44.04%，第三季度预算执行率63.48%，第四季度预算执行率90.02%（我院为差额补助事业单位，决算中含有事业收入资金，在年度执行情况中计入统计范围，但各季度存在负债情况，无法统计季度事业收入支出情况，故此处预算执行率一、二、三季度只能核算财政拨款部分），第一、二、三、四季度与序时进度略微相差，预算执行及时性方面有待加强。
（2）重点工作完成情况
2024年度，我院预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我院各项重点工作任务保质保量完成。
（3）项目完成及时率
截至2024 年12 月31 日，我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达100%。
2024年我院预算绩效目标申报数为6个，年末绩效自评开展项目数6个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效地完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。
3.效果性
2024年业务收入约487万元，同比2023年增长约4.7%，其中门诊诊疗量32128人次，住院159人次，全年无医疗差错事故和纠纷发生。
2024年度，我院部门整体支出社会效益指标为门诊诊疗量32000人次以上得25分，年度实际完成值32128人次，该指标不扣分。

三、总体评价和整改措施

- 预算绩效管理工作主要经验、做法。

精细规划与全程监控相结合。在预算编制阶段，秉持绩效管理理念，将项目绩效目标细化分解到每个采购环节。采购部门联合业务科室，通过充分调研与数据分析，明确每个采购项目预期产出的产品或服务数量、质量标准、成本控制范围以及预期效益等关键绩效指标，并将其纳入预算申报材料。在执行过程中，依据指标建立全程监控体系，利用信息化手段实时跟踪采购进度与资金使用情况，确保每一笔采购支出都符合绩效目标要求。

- 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题
（1）预算调整幅度过大。2024年，我院年初预算数为1090.97万元，年度预算数为1909.49万元，预算调增818.52万元，预算调整幅度达75%，超过财政规定要求。
（2）公用经费控制率有待提高。2024年度，我院“ “三公”经费控制执行率为100%，日常公用经费执行率为99.99%，超过财政规定控制率90%以下，经费控制率有待提高。
（3）预算执行率均衡性有待加强。第一、二、三、四季度分别为第一季度执行率19.51%，第二季度执行率44.04%，第三季度预算执行率63.48%，第四季度预算执行率90.02%，各季度预算执行进度与序时进度略微落后。
2.改进措施
（1）建立多部门协同的预算编制机制，由财务部门牵头，联合业务科室，在预算编制前开展全面、深入的调研工作。针对业务开展、项目实施所需的人员、设备、耗材等资源进行细致梳理和分析，结合历史数据、行业标准以及未来发展规划，科学预估各项支出需求，避免因前期准备不足导致预算与实际严重脱节。
（2）压实重点经费支出。下一步，我院将响应中央“勒紧裤腰带，过紧日子”的方针政策，做好重点经费的管控。
（3）加强预算执行均衡性。下一步，我院将加快预算执行，提高季度预算执行率，强化预算执行均衡性。

- 后续工作计划、相关建议等。

1.工作计划
（1）健全预算执行管控体系
建立系统化预算管理制度与标准化流程，严格遵循财政预算指标、项目实施进度、合同约定及规定审批程序开展资金支付工作。同时，构建覆盖预算编制、执行、调整全流程的内部管理制度，将预算执行效果纳入科室及个人绩效考核体系，明确责任主体，强化预算刚性约束，确保资金使用规范、高效。
（2）推进预算绩效管理精细化？
全面梳理、优化现有预算管理体系，搭建动态化绩效管理机制。通过实时跟踪预算执行与绩效目标实现情况，及时调整管理策略与资源配置，确保绩效目标精准落地。运用数字化工具对预算执行数据进行深度分析，为预算管理与绩效提升提供科学决策依据。
2.相关建议
（1）强化绩效监督问责机制？
建立常态化绩效监督机制，采用定期检查与不定期抽查相结合的方式，对单位预算执行全过程进行绩效考核监督。针对业务开展中“重质量轻效益”的问题，细化绩效考核指标，对未达效益目标的单位予以绩效扣分，并下达整改通知书，督促限期整改，形成“监督 - 反馈 - 整改”闭环管理，保障预算绩效目标全面达成。
（2）深化绩效管理专业培训？
鉴于年度绩效编报中效益指标量化及佐证资料收集的难点，尤其是我院常规项目涉及领域广、社会服务影响深远，导致指标量化抽象、佐证材料不足等问题，建议组织开展效益指标专题培训。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

| 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | 深圳市深汕特别合作区鹅埠卫生院 |  |  | 预算年度 | 2024 |  |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 预算数（元） |  | 执行数（元） |  |
| 年度主要任务完成情况 |  |  |  | 总额 | 其中：财政拨款 | 总额 | 其中：财政拨款 |
|  | 基本支出 | 在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助 | 人员经费、公用经费 | 6,572,010.24 | 6,572,010.24 | 6,396,916.08 | 6,396,916.08 |
|  | 基本公共卫生服务补助资金 | 主要对重点人群管理更加完善和规范，成立组织机构完善各项管理规章制度，落实管理责任制，制定指标任务、工作量和绩效挂钩，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理等13类基本公共卫生服务。 | 主要对重点人群管理更加完善和规范，成立组织机构完善各项管理规章制度，落实管理责任制，制定指标任务、工作量和绩效挂钩，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理等13类基本公共卫生服务。 | 737,100.00 | 737,100.00 | 737,100.00 | 737,100.00 |
|  | 基本药物制度补助资金 | 主要实行基本药物零差价销售，保证基本药物足额供应和合理使用，满足群众基本用药需求，确保基本药物价格下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担，同时规范本单位用药行为，保障群众用药安全和身体健康。 | 主要实行基本药物零差价销售，保证基本药物足额供应和合理使用，满足群众基本用药需求，确保基本药物价格下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担，同时规范本单位用药行为，保障群众用药安全和身体健康。 | 12,522,877.18 | 6,468,584.00 | 10,792,994.28 | 5,750,284.00 |
| 年度主要任务完成情况 | 金额合计 |  |  | 19,831,987.42 | 13,777,694.24 | 17,927,010.36 | 12,884,300.08 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.保障卫生院在编人员30人、退休人员9人的工资福利； 2.保障卫生院日常办公支出，保障卫生院正常运转，开展医疗服务工作； 3.维持卫生院水、电、网络及通讯费等公用费用正常开支。 |  |  | 2024年业务收入约487万元，同比2023年增长约4.7%，其中门诊诊疗量32128人次，住院159人次，全年无医疗差错事故和纠纷发生。 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |  | 实际完成指标值 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | ≥39人 |  | 39人 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助资金采购支付次数 | ≥1次 |  | 1次 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标5：老年人健康管理率 | ≥75% |  | 85% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | 100% |  | 100% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本药物补助资金采购支付合格率 | 100% |  | 100% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | ≥90% |  | 95% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | 2024年 |  | 2024年12月31日完成 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公共卫生各项工作按工作进度 | 及时完成 |  | 100%及时完成 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本支出 | ≤6672010.24元 |  | 6,396,916.08元 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度专项资金支出率 | 100% |  | 100% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升 |  | 100%提升 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物补助资金采购支付认同度 | 100% |  | 100% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥90% |  | 98% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共卫生服务满意度 | >95% |  | 98% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本药物补助资金采购支付满意度 | 100% |  | 100% |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |

部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 |  | 参考评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 |  |  |  |  |
| 部门决策 | 20 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 |  | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5 |
|  |  |  |  | 预算编制规范性 | 5 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 |  | 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 | 5 |
|  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 3 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 |  | 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 |  | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 |  | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。 | 2 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 |  | 1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，本项指标得0分。 | 0 |
|  |  |  |  | 预决算信息公开 | 3 | 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 |  | 1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3 |
|  |  | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 |  | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。 | 2 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 2 | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。 |  | 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 |  | 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。 | 2 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 1 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 |  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0分。 | 1 |
|  |  | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。 |  | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0分。 | 1 |
|  |  |  |  | 编外人员控制率 | 1 | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 |  | 1.比率＜5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率＞10%的，得0分。 | 1 |
|  |  | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 |  | 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。 | 3 |
| 部门绩效 | 60 | 经济性 | 6 | 公用经费控制率 | 6 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 |  | 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0分。 | 4 |
|  |  | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 |  | 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） | 5.49 |
|  |  |  |  | 重点工作完成情况 | 8 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 |  | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。 | 8 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 6 | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 |  | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。 | 6 |
|  |  | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 25 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。 |  |
|  |  | 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 |  | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 |  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2分； 4. 满意度＜80%的，得1分。 | 6 |
| 综合评分 |  |  |  |  |  |  |  | 94.49 |  |  |  |
| 评分等级 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。